## Sheet1
模块 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注
订单 | 12 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
订单 | 12 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 梁傑 | 聚水潭-米晓
仓储 | 12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 梁傑
仓储 | 12 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 何加华 | 根据评估RPA与快递100，最终确定通过快递100实现
仓储 | 12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 刘锋
仓储 | 12 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 苟于浪 | 与第11条任务同步
仓储 | 12 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 梁傑 | 刘锋
仓储 | 12 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 何加华 | 三周，SD已完成（苟于浪）
仓储 | 12 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 梁傑
仓储 | 12 | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 梁傑
仓储 | 12 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 谢华毅
对账 | 12 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 梁傑 | 谢华毅，入账科目没有客户后增加功能
对账 | 12 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 何加华 | 两周
对账 | 12 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 梁傑
对账 | 12 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 梁傑
对账 | 12 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 刘锋 | 黄川&RPA开发一起（业务调研复杂）
对账 | 12 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 刘磊 | 吴娟
对账 | 12 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 李光鑫
对账 | 12 | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 刘锋 | 黄川
对账 | 12 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 刘锋 | 黄川
对账 | 12 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 梁傑 | 刘锋
对账 | 12 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 刘磊 | 吴娟
对账 | 12 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 梁傑 | 刘锋
对账 | 12 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 梁傑
开票 | 123 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 梁傑 | 确认实施范围
开票 | 123 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 何加华
开票 | 123 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 李光鑫
开票 | 123 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 梁傑
开票 | 123 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 梁傑
开票 | 123 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 李光鑫 | 拼多多、唯品会、抖音、快手、有赞
开票 | 123 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 梁傑
开票 | 123 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 梁傑
收款 | 123 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 陈凯丽
收款 | 123 | 2023-06-11 | 2023-06-16 | 许俊伟
收款 | 123 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 陈凯丽
收款 | 123 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 陈凯丽
其它 | 123 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 刘锋 | 梁傑
其它 | 123 | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 吴娟 | 何加华
其它 | 123 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 刘锋 | 梁傑
其它 | 123 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 刘锋
其它 | 123 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 陈思瑶
其它 | 123 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 陈思瑶
其它 | 123 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 陈思瑶
其它 | 123 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 梁傑 | 黄川
其它 | 123 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 何加华 | 刘磊
其它 | 123 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 梁傑 | 黄川
其它 | 123 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 梁傑
报表 | 12 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 刘君 | 梁傑，订单支付时间、快递揽收时间
报表 | 12 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 刘君 | 王希
报表 | 12 | 2023-08-07 | 2023-08-24 | 刘君 | 张静

## Sheet2
第七届青少年无人机大赛 创意赛项竞速赛 竞答成绩单
参赛编号
参赛选手
参赛学校
指导教师
计分项目 | 评分标准（2.5分每题） | 分数统计
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
第11题
第12题
第13题
第14题
第15题
第16题
第17题
第18题
第19题
第20题
参赛者代表确认成绩签字